## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Respuesta predeterminada | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | Falta de participación de los usuarios | Alcance | Falta de conocimiento sobre la existencia de la pagina web, dificultad en el uso por algunos usuarios | X |  | Social / Clientes |  | x |  |  |  | x | Alta | Equipo de comunicación y marketing | Realizar campañas informativas en todos los sectores en los que la pagina web tendria potenciales usuarios | Mitigar | Campaña exaustiva de visibilidad y promocion del proyecto : diseñar folletos explicativos e infografias para plasmar en las juntas de vecinos , negocios, centros culturales , publicacion en las redes sociales mas populares de la comunidad.
2 | Dificultad de acceso para adultos mayores | Alcance | Diseño poco inclusivo o falta de capacitación en el uso |  | x | Clientes/ Tecnologias |  | x |  |  | x |  | Media | Equipo de comunicación y marketing | Una capacitacion personalizada para adultos mayores en las instalaciones municipales. | Mejorar | Mejorar las instancias de capacitacion , una capacitacion basica de uso de tecnologias y el uso de la aplicación para adultos mayores
3 | Cambios en los requerimientos | Cronograma | Nuevos requerimientos en fase de desarrollo | x |  | Economicos |  | x |  |  |  | x | Media | Jefe de proyecto | Reevaluar los requerimientos del proyecto | Aceptar | Ante eventuales cambios en los requerimientos del proyecto, Establecer un proceso de gestión de cambios que permita evaluar y aprobar nuevos requerimientos

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.